## Реестр
Приложение № 1 к постановлению № 6 администрации МО Колокшанское от 08.02.2019
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Колошанское на 2017-2019 г.г.
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| Итого по Колокшанское п 2017 году |  | 91779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91779.8 | 0 | X | X | X
| 1 | п Колокша ул Железнодорожная д.2б | 91779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91779.8 | 0 | 2017 | - | -
| Итого по Колокшанское по краткосрочному плану 2017 года |  | 2203993.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 2174635.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29357.58 | 0 | 0 | X | X | X
| 1 | п Колокша ул Железнодорожная д.2б | 2203993.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 2174635.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29357.58 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
| Итого по Колокшанское по 2019 году |  | 3624952.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.86 | 3517129.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52756.94 | 55065.47 | 0 | X | X | X
| 1 | п Колокша ул Центральная д.2 | 1930317.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.74 | 1847538.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27713.08 | 55065.47 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
| 2 | п Колокша сан Строитель д.3 | 1694634.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.12 | 1669590.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25043.86 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019
|  | Глава администрации МО Колокшанское | руб.: В.Н.Чугунов

## Перечень
Приложение № 2 к постановлению № 8 администрации МО Колокшанское от 08.02.2019
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Колокшанское на период 2017-2019 г.г.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по Колокшанское п 2017 году |  | Итого по Колокшанское | X | X | X | X | X | 2096.1 | 1207.4 | 971.1 | 65 | X | X | X | 91779.8 | 3512.28 | 3388.01 | 84879.51 | 43.786 | 43.786
1 | п Колокша ул Железнодорожная д.2б | Итого по Колокшанское | 2002 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2096.1 | 1207.4 | 971.1 | 65 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 91779.8 | 3512.28 | 3388.01 | 84879.51 | 43.786 | 43.786
Итого по Колокшанское по краткосрочному плану 2017 года |  | Итого по Колокшанское | X | X | X | X | X | 2096.1 | 1207.4 | 971.1 | 65 | X | X | X | 2203993.12 | 84343.73 | 81359.35 | 2038290.04 | 1051.4733 | 3101.5414
1 | п Колокша ул Железнодорожная д.2б | Итого по Колокшанское | 2002 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2096.1 | 1207.4 | 971.1 | 65 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 2203993.12 | 84343.73 | 81359.35 | 2038290.04 | 1051.4733 | 3101.5414
Итого по Колокшанское по 2019 году |  | Итого по Колокшанское | X | X | X | X | X | 2492.14 | 2350.5 | 2089 | 79 | X | X | X | 3624952.34 | 0 | 0 | 3624952.34 | 1454.5541 | 3388.8
1 | п Колокша ул Центральная д.2 | Итого по Колокшанское | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 720.74 | 680.3 | 515.4 | 19 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 1930317.49 | 0 | 0 | 1767560.47 | 2678.24 | 3388.8
2 | п Колокша сан Строитель д.3 | Итого по Колокшанское | 1988 |  | Панельные | 5 | 2 | 1771.4 | 1670.2 | 1573.6 | 60 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 1694634.85 | 0 | 0 | 1857391.87 | 956.66 | 1437.2045
| Глава администрации МО Колокшанское |  | 5: В.И.Чугунов

## Ресурсное обеспечение
Приложение № 3
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Колокшанское Собинского района на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 2295772.92
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 87856.01
Местные бюджеты | 84747.36
Средства собственников | 2123169.55
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 0
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 0
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 3624952.34
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 3624952.34
Глава администрации | В.И.Чугунов