Приложение №3

к постановлению администрации

МО Колокшанское

от 20.05.2020 № 18

План подготовки и проведения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за проведение | Отметка о выполнении |
| 1. | Постановка задач по подготовке и проведению месячника | До 31.05.2020 | Глава администрации  МО |  |
| 2. | Определение мест массового отдыха людей на водоемах поселения | До 31.05.2020 | Глава администрации  МО |  |
| 3. | Оснащение (доукомплектование)  спасательных постов плав средствами и спасательным оборудованием. | До 31.05.2020 | Глава администрации  МО |  |
| 4. | Обучение и подготовка персонала муниципального спасательного поста порядку оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде | До 31.05.2020 | Глава администрации  МО |  |
| 5. | Оборудование пляжей и мест, разрешенных для массового отдыха людей, в соответствии с установленными нормами и правилами | До 31.05.2020 | Глава администрации  муниципального образования |  |
| 6. | Выставление аншлагов с информацией о запрете купания | До 31.05.2020 | Глава администрации |  |
| 7. | Распространение среди населения памяток и листовок по правилам поведения на водных объектах. | Весь период | Зам. главы администрации  муниципального  образования |  |
| 8. | Предоставление в МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения» отчетных материалов | 01.07.2020 | Зам. главы администрации  МО |  |